**РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ**

**Джэджэ районным**

**Муниципальнэ образованиеу**

**Дондуковскэ къоджэ**

**псэупIэм иадминистрацие**



**Гиагинский район**

**Администрация муниципального**

**образования «Дондуковское**

**сельское поселение»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |
| --- |
|  |

от « 29 » декабря 2018 г. № 192

ст.Дондуковская

**О внесении изменений в Постановление Главы МО «Дондуковское сельское поселение» №101 от 07.08.2017г. «Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Дондуковского сельского поселения** **на 2018-2022г.г. »**

**в рамках реализации приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 18.12.2014 г. № 359 «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением Администрации МО «Дондуковское сельское поселение» от 09.06.2017г. №73 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и внесения изменений муниципальных программ и ведомственных целевых программ в Дондуковском сельском поселении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Дондуковское сельское поселение», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Приложение №1 к Постановлению Главы МО «Дондуковское сельское поселение»№101 от 07.08.2017г. «Формирование современной городской среды на территории Дондуковского сельского поселения на 2018-2022г.г. »в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Дондуковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования

Глава МО

Дондуковского сельского поселения Н.Н.Бровин

Согласовано

Юрист И.А.Сытникова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дондуковского сельского поселения

от 7 августа 2017 года № 101

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Дондуковского сельского поселения**

**на 2018-2022 г.г.»**

**в рамках реализации приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

ст.Дондуковская

2017 год

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Дондуковского сельского поселения на 2018-2022г.г.»**

**в рамках реализации приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Дондуковского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности условий проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.).  2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (кв. м.).  3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%).  4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) (%).  5. Количество созданных общественных территорий для отдыха (ед.).  6. Площадь созданных (благоустроенных) общественных территорий (кв. м).  7. Доля площади созданных (благоустроенных) общественных территорий к общей площади общественных территорий (%).  8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (чел/часы). |
| Срок реализации муниципальной программы | Срок реализации – 2018 год.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 5 088,2 тыс. рублей, из них:  0,0 тыс. рублей за счет средств муниципального образования;  696,3 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Адыгея;  4 391,9 тыс. рублей за счет средств Федерального бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | 1. Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов соответствующих современным техническим и социальным требованиям.  2. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования (скверов, площадей)  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в Дондуковском сельском поселении**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Дондуковского сельского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены решением Совета народных депутатов Дондуковского сельского поселения от 4.08.2015г. № 157 Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определенный порядок уборки и содержания муниципальных территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, а также внутренние производственные территории.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Грунтовое покрытие большинства придомовых территорий имеет высокий физический износ. Ремонт не проводился на протяжении нескольких лет подряд. Отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. 60% от общего числа дворовых территорий имеют частичную степень благоустройства.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

На территории Дондуковского сельского поселения расположено четыре общественные территории (2 парка, 2 сквера), два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, установлено 16 детских игровых площадок. Но имеющиеся территории общего пользования- парки и скверы не имеют специальных площадок, оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга. Отсутствует удобный пешеходный доступ к площадкам (возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более, чем пяти минут). Общая площадь общественных территорий 67872 кв.м., благоустроенная площадь-16978 кв.м., нуждается в благоустройстве- 50894 кв.м. В Дондуковском сельском поселении проживает 6437 жителей. На одного жителя приходится 2,6 кв.м. благоустроенной общественной территории. В Дондуковском поселении многолетняя практика по проведению общестаничных «Чистых четвергов» по уборке и благоустройству придомовых и общественных территорий. Каждую весну проводится месячник по очистке и благоустройству придомовых территорий и территорий общественного пользования. В нем принимают участие более 1200 жителей трудоспособного возраста и учащиеся образовательных учреждений. В 2015 году, при участии и финансовой поддержке предпринимателей станицы и АО» Дондуковский элеватор» были произведены работы по капитальному ремонту Мемориала Павшим воинам в парке им.Кирова, заменены покрытия пешеходной дорожки, убраны старые деревья и высажены саженцы каштана.

**ПАРК им. КИРОВА (ул.Ленина 73 А)**







**СКВЕР им.КИРОВА (ул.Ленина 143 А)**







**ПАРК им.Чкалова (ул.Ленина, 167)**







К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной, доступной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

**Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**

**сферу содержания дворовых территорий в период с 2015 по 2017 годы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевые индикаторы оценки эффективности Подпрограммы | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого за период реализации программы |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Плановый показатель | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Плановый показатель | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Плановый показатель | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп») | Плановый показатель | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | Количество созданных общественных территорий для отдыха | Плановый показатель | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Площадь созданных (благоустроенных) общественных территорий | Плановый показатель | кв. м | 0 | 0 | 0 | 6786 | 6786 |
| 7 | Доля площади созданных (благоустроенных) общественных территорий к общей площади общественных территорий | Плановый показатель | % | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 8 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Плановый показатель | чел/часы | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.**

Приоритеты муниципальной политики Дондуковского сельского поселения определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории Дондуковского сельского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены Постановлением Администрации Дондуковского сельского поселения № 87 от 26 июня 2017 года*.*

3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение комфортности условий проживания населения.

К задачам муниципальной программы относятся следующие:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий ;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

Ожидаемые результаты:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.

Сроки реализации программы: 2018-2022 годы. Этапы реализации не выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общественного обсуждения, а также иные определённые органом местного самоуправления Дондуковского сельского поселения мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018 году, приведен в приложении 3.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, утвержденным Постановлением Администрации Дондуковского сельского поселения, приведен в приложении 4.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Адыгея, приведён в приложении 5 к муниципальной программе (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в приложении 6 к муниципальной программе;

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Адыгея, приведён в приложении 7 к муниципальной программе (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству, приведена в приложении 8 к муниципальной программе;

- порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в приложении 9 к муниципальной программе;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в приложении 10 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств бюджета Республики Адыгея;

- за счет средств местного бюджета;

- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы составляет не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Адыгея, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении 11 к муниципальной программе.

При этом, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству доля участия составляет 1% от стоимости выполнения работ по данной дворовой территории.

Доля трудового участия граждан, выражающаяся в общем количестве человеко-часов, которые должны отработать заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории определяется по следующей формуле:



где

Т\_общ- количество человеко-часов (ч/час) которые должны отработать заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории.

∑\_общ – общая сумма денежных средств (рублей), которая выделяется на благоустройство данной дворовой территории.

∑\_взн – общая сумма денежных средств (рублей), собранных заинтересованными лицами в целях финансового участия в мероприятиях по благоустройству данной дворовой территории.

100 (руб./час) – стоимость 1 часа работ по благоустройству.

Форма трудового участия граждан может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в предоставлении строительных материалов, техники и т.д., обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в таблице № 2

Таблица №2 **Сведения**

**Об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе Подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| 1. | Постановление Администрации муниципального образования Дондуковское сельское поселение  от 20.06.2017г. № 85 | О создании рабочей группы по разработке МП «Формирование современной городской среды на 2018-2022г.г.» | Администрация |
| 2. | Постановление администрации МО «Дондуковское сельское поселение»  от 20.06.2017г № 89 | О проведении опроса граждан (народное голосование) | администрация |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования Дондуковское сельское поселение  от 20.06.2017г. № 86 | Об утверждении нормативных правовых актов для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» на 2018-2022г.г.» | Администрация |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования Дондуковское сельское поселение  от 20.06.2017г. № 87 | «О создании общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Дондуковское сельское поселение на 2018-2022г.г.» | администрация |

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Сведения о показателях**

**(индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 100 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с показателями Программы (подпрограммы)** |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах** | | | | | | |
| 1.1. Основное мероприятие  1.1.1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Дондуковского сельского поселения  МП «Дондуковское ПКХ» | 2018 | 2018 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | 1. Ремонт дворовых проездов.  2. Обеспечение освещения дворовых территорий.  3. Установка скамеек.  4. Установка урн | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах** | | | | | | |
| 2.1. Основное мероприятие  2.1.1. Благоустройство общественных территорий | Администрация Дондуковского сельского поселения  МП «Дондуковское ПКХ»  победители конкурсного отбора | 2018 | 2018 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: центральных площадей, центральных улиц, парков и т.д. | Показатель 2  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |

Приложение 3

к муниципальной программе

**Перечень**

**общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, а также иные определённые органом местного самоуправления Дондуковского сельского поселения мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018-2022 г.г.\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории  (сквера, комплекса, зоны отдыха) | Сумма финансовых средств на строительство общественной территории, тыс. руб. |
| **1** | **«Благоустройство общественной территории в сквере им.Кирова в ст.Дондуковской, ул.Ленина, 145 «А» Республики Адыгея**  **(Строительство зоны отдыха)»** | **4017,0** |

*\* сведения вносятся с учётом реализации положений Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Дондуковского сельского поселения на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году».*

Приложение 4

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

**многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год, утвержденным Постановлением Администрации Дондуковского сельского поселения\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование дворовых территорий** | **Площадь территории кв.м.** | **Сумма финансовых средств, выделяемых на дворовую территорию, тыс. руб.** |
| **1** | **ст.Дондуковская**  **ул.Ломоносова, 177** | **3200,0** | **1339,0** |

\* сведения вносятся с учётом реализации положений Порядка и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Дондуковского сельского поселения на 2018-2022 годы».

Приложение 5

к муниципальной программе

**Минимальный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых**

**за счет средств субсидии из бюджета**

**Республики Адыгея**

1. **Ремонт дворовых проездов.**
2. **Обеспечение освещения дворовых территорий.**
3. **Установка скамеек.**
4. **Установка урн.**

Приложение 6

к муниципальной программе

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** | |
|  | **Скамья** | | |
| **1.1** |  | | **Скамья без спинки:**  длина скамейки - 1,5 м;  ширина – 380 мм;  высота - 680 мм. |
| **1.2.** |  | | **Скамья без спинки:**  длина скамейки - 2,0 м;  ширина - 385 мм;  высота - 660 мм. |
| **1.3.** |  | | **Скамья со спинкой:**  длина скамейки - 2,085 м;  ширина - 770 мм;  высота - 975 мм. |
| **1.4.** | **D:\Работа\_АДБ Проект 5\Скамьи-Лавочки\Скамья С-1.jpg** | | **Скамья со спинкой:**   |  | | --- | | **Длина**: 1500 мм | | **Ширина**: 550 мм | | **Высота**: 1000 мм | |
|  | **Урна** | | |
| **2.1.** |  | | **Урна металлическая «Деревянный декор»**:  высота - 665мм;  ширина - 420 мм;  объем: 10 л |
| **2.2.** |  | | **Урна для мусора:**  высота - 540 м;  ширина – 400 мм;  объем: 20 л. |
| **2.3.** |  | | **Урна уличная:**  высота - 570 мм;  ширина - 480 мм;  объем: 40 л. |
| **2.4.** | **D:\Работа\_АДБ Проект 5\Урна для мусора\UM-5.jpg** | | **Урна для мусора УМ-5:**     |  | | --- | | **Длина**: 220 мм | | **Ширина**: 250 мм | | **Высота**: 900 мм |   **Объем: 20 л.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения |
|
| Детский игровой комплекс Восторг (7500\*5100\*4200) |  |
| Качели деревянные двойные (подвесы в комплект не входят, 3900\*1770\*2400) |  |
| Подвес Атрикс на длинной цепи с термоусадкой |  |
| Карусель со сплошным сидением (1650\*1650\*800) |  |
| Лавочка парк(2247\*830\*600) |  |
| Ограждение металлическое (2000\*600) |  |
| Грибочек (h= 350) |  |
| оборудование спортивного комплекса (5300\*2800\*2600) |  |
| Спортивный тренажер гребля  (1080\*1635\*685) |  |
| Спортивный двойной треугольник  (1290\*2120\*2600) |  |
| Брусья (2500\*540\*1320) |  |
| Спортивный комплекс Рукоход с кольцами (3850\*3850\*2795) |  |
| Лавочка эконом (2000\*500\*650) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

**Дополнительный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий,**

**софинансируемых за счет средств субсидии**

**из бюджета Республики Адыгея**

1. **Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).**
2. **Установка бордюрных камней.**
3. **Установка качелей.**
4. **Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).**
5. **Оборудование детской (игровой) площадки.**
6. **Оборудование спортивной площадки.**
7. **Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).**
8. **Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.**
9. **Обрезка деревьев и кустов.**
10. **Удаление аварийных деревьев.**
11. **Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.**
12. **Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.**
13. **Отсыпка дворовой территории (выравнивание).**

Приложение 8

к муниципальной программе

**Укрупненные показатели сметной стоимости**

**работ по благоустройству дворовых территорий**

**в рамках приоритетного проекта**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Единица измерения | Стоимость в ценах 1 квартала 2017 года с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.** | | |
|  | Разборка покрытия, исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из ЩМА-15 т.6 см, регулировка крышек колодцев | м2 | 1387 |
|  | Выравнивание основания щебнем 5см, розлив битума, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 4 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 635 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: добавка в ямы песка, щебня, розлив битума, ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм , 70мм с вывозом лома | м2 | 1073 |
|  | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 842 |
|  | Выемка непригодного грунта толщ.15см, устройство основания из щебня толщ.15см, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1182 |
|  | Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см, замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1641 |
|  | Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см,замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1867 |
|  | Разборка покрытий а/б; вывоз, утилизация отходов; исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, ремонт бордюров, розлив вяжущих материалов, устройство а/б покрытия (толщина слоя 5 см) | м2 | 1031 |
|  | Разборка покрытия. исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1102 |
|  | Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня 170 м с вывозом мусора. Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаного слоя толщ. 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.18 см с розливом битума. Устройство нижнего слоя а/б толщ. 5 см и верхнего 5 см. Установка бортового камня. | м2 | 2263 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, разборка щебеночного основания с вывозом мусора, розлив битума, щебеночное основании 12 см из местного материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 6 см | м2 | 1310 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, розлив битума, исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1092 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 20см, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 1271 |
|  | **Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий.** | | |
|  | Установка светильников на кронштейнах над подъездами | шт | 7803 |
|  | Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка 2-х светильников с подключением к существующей сети | шт | 41312 |
|  | Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка светильников, установка щитка управления освещением, подключение к существующей сети | шт | 47456 |
|  | Замена светильников на стене здания, замена кабеля освещения | шт | 11410 |
|  | Разработка грунта, устройство пастели в траншее под кабель из песка, устройство трубопроводов из хризотилцементных труб, прокладка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка траншей, установка стальных опор фланцевых на закладной элемент фундамента, установка светильников, установка фотореле, протягивание кабеля в опорах. | шт | 59737 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 3. Установка скамеек.** | | |
|  | Установка деревянных скамеек на металлических ножках тип "Лавка №2" на фундаменте | шт | 7523 |
|  | Установка бетонной скамьи на фундаменте | шт | 9300 - 9876 |
|  | Установка скамеек ж/б на грунт | шт | 6750 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 4. Установка урн.** | | |
|  | Установка металлической урны с устройством бетонных фундаментов | шт. | 2284-2913 |
|  | Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте | шт | 4000 - 5670 |
|  | Установка ж/б урны на грунт | шт | 3243 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 5. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).** | | |
|  | Снятие растительного грунта под тротуар, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары, розлив битума, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Б толщиной 4 см | м2 | 1144 |
|  | Устройство пешеходной дорожки из отсева т.12см с установкой антисептированной бортовой доски | м2 | 717 |
|  | Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство оснований - песчаного толщ. 15 см, щебеночного толщ. 12 см, устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укладка антисептированной бортовой доски. | м2 | 1015 |
|  | Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, установка бордюрного камня. | м2 | 1727 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 6. Установка бордюрных камней.** | | |
|  | Установка бортового камня (дорожного) | м | 1135 |
|  | Установка бортового камня (тротуарного) | м | 914 |
|  | Разборка бортового камня, щебеночного основания под ним, вывоз мусора, устройство щебеночного основания под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1640 |
|  | Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1317 |
|  | Установка бордюрного камня сеч.200х80 | м | 877 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 7. Установка качелей.** | | |
|  | Установка качели на металлических стойках, двойные с подвеской качели с резиновым сиденьем (4155) | шт. | 44222 |
|  | Сборка и установка качелей двойных | шт | 28850 - 29552 |
|  | Установка качалки-балансир (малая) | шт | 12990 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).** | | |
|  | Устройство корыта с отвозкой земли, щебеночное основание 15 см из местного материала | м2 | 469 |
|  | Устройство покрытий толщиной 12 см (50% отсев, 50% щебень фр.5-10); устройство узкого бортового камня БР100.20.8 | м2 | 496 |
|  | Срезка грунта, установка бортового камня, устройство основания из ЩПС 12см. устройство а/б покрытия 6 см тип Б, регулировка крышек колодцев | м2 | 1463 |
|  | Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня, разработка грунта с вывозом мусора и грунта. Устройство оснований - песчаного толщ. 20 см, щебеночного толщ.18 см с розливом битума, устройство слоя а/б нижнего толщ. 5 см и верхнего 5 см, установка бортового камня. | м2 | 2263 |
|  | Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаной подсыпки толщ.20 см, укладка геотекстиля, устройство щебеночного слоя толщ.15 см, устройство а/б слоя толщ.7 см. | м2 | 1601 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 9. Оборудование детской (игровой) площадки.** | | |
|  | Монтаж детского оборудования на спортивной площадке (Игровой комплекс "Ривьера"(5611); Песочный дворик с горкой "Мадагаскар"(Д4279); детский спортивный комплекс (6171); качалка на пружине "Мотоцикл"(4112); качалка на пружине "Динозаврик"(4119); качалка балансир "Средняя"(4104); карусель (4192); качели (2 сиденья до 12 лет.)(4155+4968); качели (2 сиденья до 3 лет.) ( 4155+4969) – площадка 560м2 | комплект | 766343 |
|  | Игровой комплекс «Париж» (Альфа-Альянс) с установкой стоек на бетонные фундаменты и сборке деревянных и пластиковых элементов | комплект | 90017 |
|  | Устройство основания площадки из отсева т.20см с выемкой грунта, установка оборудования: ООО "Мастерфайбер-Адыгея", песочница-1241, качели-1103, 8мХ3м | м2 | 2378 |
|  | Установка и сборка детского игрового комплекса «Фруктовый сад» 5101 производства 3t-group | комплект | 167112 |
|  | Установка карусели КАР-1.8 (Диком) | шт | 32766 |
|  | Сборка и установка игрового комплекса "Бизнес" МГ-5, спортивного комплекса Т-140, беседки ДЕ-1, качалки-балансира МК-8, качелей К-16/2, информационного стенда, тренажеров Т-151, Т-121. | комплект | 585495 |
|  | Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт, баскетбольной стойки, спортивного комплекса Т-92, качалки на пружине, скамейки | комплект | 240345 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой, качелей одинарных, песочницы, качалки на пружине, песочницы, лавочки 2 шт, урны | комплект | 98942 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек игрового комплекса №25.1, беседки «Мини», качалки-балансира, качелей двойных, качелей «Диван», гимнастического комплекса №37, рукохода «ГК Егоза». | комплект | 345797 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детского игрового комплекса «Идальго 6» | комплект | 234 388 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детской игровой площадки «Джунгли 7» | комплект | 128 220 |
|  | Устройство подстилающих слоев из отсева толщиной 100 мм, установка детского рукохода (Рукоход с брусьями №6705 «Мир Детям»), установка игрового комплекса (Детский игровой комплекс №5114 «Мир Детям»), установка карусели (Детская карусель №4192 «Мир Детям»), установка качалки-балансира (Качалка балансир средняя №4104 «Мир Детям»), установка качалки на пружине (Качалка на пружине «Самолет» №5111 «Мир Детям»), установка оборудования «Счеты на столбах» (Счеты на столбах от 1 года №4232 «Мир Детям»), установка качели (Качели на мет. стойках малые с жесткой подвеской №4151 «Мир Детям»), установка песочницы (Песочница №4242 «Мир Детям») с заполнением песком, установка детского домика-беседки (Детский домик-беседка №4302 «Мир Детям») | комплект | 494503 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 10. Оборудование спортивной площадки.** | | |
|  | Спортивный турник детский-взрослый, 2 стойки волейбольные с сеткой с установкой на бетонный фундамент | комплект | 23419 |
|  | Устройство тренажерной площадки МИНИ – три тренажера: Т0209 ПодтягиваниеЖим, Т0302 СтепВелоСкороход, Т0401 ХипсШейкерЛыжники | комплект | 156561 |
|  | Сборка и установка комплекса "Трапеция" и рукохода | комплект | 98 519 |
|  | Устройство площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола (подготовительные работы: срезка кустарника, валка деревьев, корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных пней, засыпка ям грунтом, планировка площадки бульдозером с устройством песчаного основания, устройство щебеночного основания, устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 15см, установка оборудования (копание ям, устройство фундаментов, установка закладных деталей, монтаж ворот для мини-футбола, установка стоек баскетбольных с щитом и сеткой, установка стоек волейбольных с сеткой со стальным тросом) | комплект | 1735245 |
|  | Устройство спортивной площадки (установка бортовых камней сеч.200х80, устройство основания из отсева толщ.100мм, установка стойки баскетбольной (стойка баскетбольная №6500 «мир Детям»), установка ворот гандбольных (ворота гандбольные №6601 «Мир Детям» + сетка для гандбольных ворот №6904). | комплект | 169017 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 11. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).** | | |
|  | Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесением растительной земли слоем 15см механизированным способом | м2 | 407-463 |
|  | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | м2 | 1839 |
|  | Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посадкой цветов и посевом трав | м2 | 760 |
|  | Устройство корыта под цветники глубиной 10 см вручную, вывоз дерна, Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную, Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 530 |
|  | Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением растительной земли (клен) | шт | 6234 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%, Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений (типа ель обыкновенная) | м живой изгороди | 1651 |
|  | Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением растительной земли до 75% | шт | 2400 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 12. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.** | | |
|  | Устройство газонных ограждений из металлических секций L=2м, h=0,5м из профильной трубы 25х25 с устройством фундаментов | м | 879 - 992 |
|  | Устройство ограждений h=0,5 из деревянного штакетника с окраской | м | 823 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 13. Обрезка деревьев и кустов.** | | |
|  | Стрижка живых изгородей (легким кусторезом) | м2 развернутой поверхности кроны | 21 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 14. Удаление аварийных деревьев.** | | |
|  | Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора. | шт. | 4190 |
|  | Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свалку | шт | 3677 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 15. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев** | | |
|  | Снос сараев с вывозкой мусора от разборки | 10м2 площади застройки | 6796 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.** | | |
|  | Устройство площадки под мусоросборник – бетонная подготовка 10см с армированием | м2 | 658 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).** | | |
|  | Срезка грунта, отсыпка песком (300 мм), планировка механизированным способом | м2 | 362 |
|  | Засыпка песком с уплотнением. | м3 | 537 |
|  | **Раздел 18. Устройство площадок для выгула животных.** | | |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 19. Оборудование велопарковки.** | | |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 20. Устройство ливневой канализации.** | | |
|  | Разработка вручную траншей, устройство щебеночного основания, укладка дренажных трубД=110 и водоотводных лотков АКВА СТОП с пластиковой решеткой | м | 687 |
|  | Планировка земли. установка перехватывающих открытых ж/б лотков на газоне, устройство бетонной подготовки с верхней стороны лотков | м | 4250 |
|  | Прокладка гофрированной дренажной трубы «Геодрен 200 (в фильтре), установка верхнего кольца и плиты перекрытия колодцев, установка дождеприемных люков | м | 1132 |

Приложение 9

к муниципальной программе

**Порядок**

**аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ**

**по благоустройству**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дондуковского сельского поселения на 2018-2022 год» (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Адыгея, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Дондуковского сельского поселения (далее – администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Дондуковского сельского поселения.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета Республики Адыгея, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Дондуковского сельского поселения - администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, но не позднее 1 мая 2018 года.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства не позднее 15 мая 2018 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

11. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования с момента их зачисления на лицевой счет администрации.

12. Администрация в течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств направляет в *финансовый орган муниципального образования* копию заключенного соглашения.

13. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

14. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

16. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

17. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

18. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется *финансовый орган муниципального образования* в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 10

к муниципальной программе

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами**

**и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Дондуковского сельского поселения (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Дондуковского сельского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Разработка дизайн – проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии администрации Дондуковского сельского поселения (далее – администрация).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее – муниципальная программа),

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

б) разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию дизайн-проект не позднее 30 июля.

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 11

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение**

**муниципальной программы**

**Общий объем финансирования программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» составляет –5356,0 тыс. руб. в том числе средства:**

**федерального бюджета: 4391,9 тыс. рублей;**

**республиканского бюджета Республики Адыгея –696,3 тыс. рублей;**

**бюджета муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» - 267,8 тыс. рублей.**

**Перечень основных мероприятий программы, направлений расходов и объемы их финансирования представлены в таблице № 4**

Таблица № 4 **План**

**реализации основных мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования**(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соисполнитель (участники) | Всего за весь период реализации Программы | | | | | 2018 год | | | | |
|  |  |  | **Всего** | ФБ | РБ | МБ | ВИ | **Всего** | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| **1** | **Подпрограмма**  **Формирование современной городской среды на 2017 год** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ***Основное мероприятие* Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и развитие территорий общего пользования муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»** | **Всего по мероприятию** | **5356,0** | **4391,9** | **696,3** | **267,8** | **0,0** | **5356,0** | **4391,9** | **696,3** | **267,8** | **0,0** |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» | МП «Дондуковское ПКХ» победители конкурсного отбора | 1339,0 | 1098,0 | 174,1 | 66,9 | 0,0 | 1339,0 | 1098,0 | 174,1 | 66,9 | 0,0 |
| 1.2.1 | Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» | МП «Дондуковское ПКХ» победители конкурсного отбора | 4017,0 | 3293,9 | 522,2 | 200.9 | 0,0 | 4017,0 | 3293,9 | 522,2 | 200,9 | 0,0 |
|  | **Итого по программе:** | | **5356,0** | **4391,9** | **696,3** | **267,8** | **0,0** | **5356,0** | **4391,9** | **696,3** | **267,8** | **0,0** |